## Sheet1
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA LUPOGLAV |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2022. - 31.12.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 1.1.2022. - 31.12.2022.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
M.01. | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Redovno funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela | K.01. Osiguran rad predstavničkog tijela | 31.5.2025. | P.01. Broj održanih sjednica Općinskog vijeća | 6 | 6 | 6 | 405588 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Održalo se 6 sjednica Općinskog vijeća te je doneseno 19 odluka Općinskog načelnika. Redovito se isplaćivala plaća načelnika, naknade vijećnicima, dane su potpore političkoj stranci zastupljenoj u Općinskom vijeću Općine te se financirao rad LAG-a i sufinancirao rad mjesnih odbora. Dano je sponzorstvo mažoretkinjama iz Lupoglava te je izvršena donacija za maturalnu zabavu Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin. | PROVEDENO
|  |  | K.02. Osiguran redovan rad izvršnog tijela | 31.5.2025. | P.02. Broj odluka načelnika | 10 | 10 | 19
U TIJEKU
KAŠNJENJE
M.02. | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela | K.01. Osiguran redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela | 31.5.2025. | P.01. Broj rješenih predmeta u godini | 615 | 630 | 650 | 941125.75 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Redovito je financiran rad zaposlenih službenika i namještenika te poslovanje javne uprave i administracije. U radu su bila 673 predmeta, od čega 219 upravnih i 454 neupravna, a riješeno je sveukupno 650 predmeta. Zaposleni službenici pohađali su 4 edukacije. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | P.02. Broj edukacija/seminara | 2 | 2 | 4
U TIJEKU
ODUSTAJE SE
M.03. | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Upravljanje imovinom u vlasništvu općine Lupoglav | K.01. Izgrađen Društveni dom u Lesišćini. |  | P.01. Broj manifestacija održanih u društvenim domovima | 2 | 4 | 7 | 229593.53 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Sveukupno je održano 7 manifestacija (dvodnevne maškare, Šparugijada u Lesišćini, Majevica u Boljunskom Polju, Zasopimo i zakantajmo po stare užance u Boljunu, Dan Općine, Lovrečeva u Semiću i Petrova u Vranju). Društveni objekti održavali su se sukladno potrebama, kao i vozni park. Uložilo se u nabavku nove uredske i računalne opreme, izradu programa transparentnosti te implementaciju eura u računovodstveni program. Plaćen je vodni doprinos za izgradnju Društvenog doma u Lesišćini te je izvršeno priključenje Područnog vrtića Lupoglav na kanalizacijsku mrežu.
|  |  | K.02. Održavane škole u Vranji, Biljunskom Polju i Brestu. |  | P.02. Broj održavanih objekata | 7 | 7 | 7
M.04. | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Prostorno i urbanističko planiranje | K.01. Izrađena prostorno-planska dokumentacija |  | P.01. Broj izgrađene prostorne dokumentacije | - | - | 3 | 18332.5 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Izrađena su 3 procjembena elaborata za prodaju nekretnina putem javnog natječaja.
K.02. Izrađen Program ukupnog razvoja Općine Lupoglav
M.05. | Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | Razvoj gospodarstva i poljoprivrede | K.01. Izrađen Program zaštite divljači | 31.12.2024. | P.01. Broj izrađenih programa/projekata | - | 2 | 1 | 20000 |  | Mjera se kontinuirano provodi | Izrađen je Program zaštite divljači, o čemu se izvijestilo Općinsko vijeće na sjednici. Redovito se financirao rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.
|  |  | K.02. Izrađen Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem | 31.12.2024.
M.06. | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite | K.01. Osiguran redovan rad JVP i PVZ. | 31.5.2025. | P.01. Broj održanih vježbi zaštite i spašavanja | - | 1 | 0 | 316768.97 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Sufinancirao se rad PVZ Pazin, JVP Pazin, HGSS-a i Stožera civilne zaštite. Nije bilo predviđeno provođenje vježbi zaštite i spašavanja, a sveukupno je bilo 15 vatrogasnih intervencija.
|  |  | K.02. Osiguran redovan rad Stožera civilne zaštite. | 31.5.2025. | P.02. Broj vatrogasnih intervencija | 8 | 7 | 15
M.07. | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Održavanje komunalne infrastrukture Općine | K.01. Održavana javna rasvjeta, nerazvrstane ceste i javne površine. | 31.5.2025. | P.01. KM održavanih nerazvrstanih cesta | 25 | 25 | 25 | 679283.22 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Održavano je 25 km nerazvrstane ceste kroz košnju trave i niskog raslinja uz cestu te zimsko održavanje ceste, izvršio se prijevoz i nasipavanje materijala na nerazvrstanim cestama te na protupožarnim putevima, izvršilo se servisiranje i deratizacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Boljunu i Vranji, financirao se odvoz smeća iz poslovnih prostorija Općine i mjesnih groblja te se financiralo uređenje zidova Vijećnice. Pred božićne blagdane, postavljena je dekorativna rasvjeta na području općine. Nije provođena zamjena rasvjetnih tijela jer su dosad zamijenjena sva rasvjetna tijela te nije bilo potrebe za istim. U potpunosti su održavane javne površine.
|  |  | K.02. Uređena dječja igrališta. | 31.5.2025. | P.02. Broj zamijenjenih svjetiljki javne rasvjete | 17 | - | 0
[5 empty] | P.03. Postotak održavanih javnih površina | 100 | 100 | 100
M.08. | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Izgradnja komunalne infrastrukture i poboljšanje cestovne mreže | K.01. Izgrađen kanalizacijski sustav u naselju Lupoglav | 31.12.2022. | P.01. Broj priključaka na kanalizacijski sustav | - | 100 | 40 | 300832.94 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Uspješno je realiziran projekt uređenja groblja odnosno sanacija djelomično urušenog zida na groblju Dolenja Vas. Financirano je postavljanje ploče dobrodošlice u Općinu te rušenje stabala na groblju Semić. U naselju Lupoglav izvedeno je 40 priključaka na kanalizacijsku mrežu te je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda priključen na električnu mrežu.
|  |  | K.02. Asfaltirana cesta na kč. 858/1 ko. Lupoglav | 31.12.2024. | P.02. M2 asfaltiranih cesta | - | 1500 | 25
M.09. | Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Kulturna i sakralna baština | K.01. Osigurana sredstva za rad udruga u kulturi | 31.5.2025. | P.01. Broj članova udruga u kulturi | 20 | 25 | 25 | 358436.46 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Sveukupno je održano 7 manifestacija (dvodnevne maškare, Šparugijada u Lesišćini, Majevica u Boljunskom Polju, Zasopimo i zakantajmo po stare užance u Boljunu, Dan Općine u Lupoglavu, Lovrečeva u Semiću i Petrova u Vranju). Ukupan broj posjetitelja manifestacija procjenjuje se na 1000 posjetitelja. Udruge u području kulture i dalje su u radu, sa sveukupnih brojem članova od 25. Sufinanciran je rad TZ Središnje Istre te se sufinancirala knjižnična djelatnost knjižnice Pazin i projekt „Biografski leksikon“. Uspješno je realiziran projekt Investicijskog održavanja spomenika kulture - konstruktivna i građevinska sanacija bedema Kaštela Boljun.
|  |  | K.02. Održane manifestacije "Zasopimo i zakantajmo po stare užance" i "Šparugijada" | 31.5.2025. | P.02. Broj posjetitelja manifestacija | 100 | 100 | 1000
M.10. | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poticanje sportskog razvoja | K.01. Osigurana sredstva za rad udruga u sportu. | 31.5.2025. | P.01. Broj članova udruga u sportu | 20 | 25 | 25 | 27367.5 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Osigurana su sredstva za rad udruga u sportu, BK Lupoglav aktivno je sudjelovao u ligaškom natjecanju. Udruge u području sporta i dalje su u radu, sa sveukupnih brojem članova od 25. Održavala su se boćališta i vanjsko vježbalište u naselju Lupoglav.
|  |  | K.02. Izgrađena sportska dvorana. | 31.12.2022.
M.11. | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Jačanje standarda socijalnih usluga | K.01. Isplaćene jednokratne novčane pomoći. | 31.5.2025. | P.01. Broj isplaćenih jednokratnih pomoći | 15 | 20 | 1 | 171747.29 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Isplaćena je 1 jednokratna pomoć u obliku novčane naknade. Isplaćene su 3 naknade za novorođeno dijete u obitelji. Sufinanciralo se 5 korisnika Dnevnog boravka, podijeljeni su uskrsni i božićni poklon bonovi te je osiguran prijevoz hrane i ogrjevnog drva socijalno ugroženim korisnicima. Sufinancirao se rad Hrvatskog Crvenog križa. Sufinanciran boravak djece u vrtiću te školske marende učenika, podijeljeni su darovi za djecu povodom božićnih blagdana. Izvršena je isplata dopunske zaštite boraca NORA.
|  |  | K.02. Isplaćene potpore za novorođenčad. | 31.5.2025. | P.02. Broj novorođene djece | 7 | 7 | 3
|  |  | K.03. Sufinanciran projekt Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama. | 31.5.2025. | P.03. Broj korisnika Dnevnog boravka | 10 | 10 | 5
M.12. | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poboljšanje zdravstvene zaštite | K.01. Sufinanciran rad Hitne medicinske pomoći | 31.5.2025. | P.01. Nema opisa pokazatelja rezultata | 16000 | 16000 | 19835,11 | 44899.85 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Sufinancirao se rad Hitne medicinske pomoći i izgradnja Opće bolnice Pula, sukladno potpisanim Sporazumima.
|  |  | K.02. Sufinancirana izgradnja Opće bolnice Pula | 31.5.2025.
M.13. | Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Predškolski odgoj i obrazovanje | K.01. Osiguran redovan rad Dječjeg vrtića | 31.5.2025. | P.01. Broj djece polaznika Dječjeg vrtića | 20 | 24 | 20 | 485815.24 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Redovito se sufinancirao program Dječjeg vrtića, za 20 djece polaznika.
M.14. | Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Odgoj i obrazovanje | K.01. Dodjeljene stipendije učenicima i studentima | 31.5.2025. | P.01. Broj stipendista - učenika | 41 | 40 | 39 | 321148.2 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Dodijeljene su stipendije za 39 učenika u iznosu od 350,00 kuna po učeniku i 13 studenata u iznosu od 750,00 kuna po studentu s područja općine Lupoglav. Sufinancirao se rad voditelja Područne škole u Lupoglavu te rad produženog boravka. Sufinancirana je rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg odmarališta Špadići.
[5 empty] | P.02. Broj stipendista - studenata | 14 | 15 | 13
M.15. | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Zaštita prirode i okoliša | K.01. Nabavljena oprema za odlaganje komunalnog otpada |  | P.01. Broj nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 840 | 10 | 0 | 209514.97 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Nabavljeno je 50 kompostera, 9 kontejnera za staklo i 2 kontejnera za tekstil. Zbrinute su 152,63 t miješanog komunalnog otpada. Sufinancirala se provedba deratizacije i dezinsekcije, odlagalište otpada "Kaštijun" te veterinarske usluge.
|  |  | K.02. Sufinanciran rad odlagališta otpada |  | P.02. Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (t) | 180 | 185 | 152,63
| Datum: | 31. siječnja 2023.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Lorena Žakić,v.r.
| Potpis Koordinatora za strateško planiranje: | Lorena Žakić,v.r.
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Franko Baxa,v.r.
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.